DSH 项目 Dioxus 重写开发计划

Development Plan for Rewriting DSH with Dioxus

版本 1.0  |  2026 年 8 月 21 日

DSH Integrated Project

# 目录

1. 项目概述

2. 技术选型分析

3. 架构设计

4. 迁移阶段规划

5. 时间线与里程碑

6. 风险评估与应对

7. 资源需求

8. 验收标准

9. 附录

# 1. 项目概述

## 1.1 背景

DSH Integrated Project 当前 GUI 层基于 Tauri 2 + React 19 + TypeScript 构建。虽然该方案功能完备，但存在以下问题：

- 前端与核心层语言割裂（TypeScript vs Rust），类型定义需手动同步

- React 运行时开销与 WASM 加载时间

- 与 Rust 核心 crate 的集成需通过 Tauri IPC 间接完成

- 状态管理依赖 Zustand，无法与 Rust 端共享状态逻辑

## 1.2 目标

使用 Dioxus 框架重写 GUI 层，实现：

- 全 Rust 技术栈统一（核心 + GUI）

- 直接调用 Rust core crate，无需 IPC 序列化

- 共享类型定义与状态管理

- 更小的二进制体积与更快的启动速度

- 跨平台一致性（Desktop / Web / Mobile）

## 1.3 范围

本次重写覆盖以下模块：

- 桌面应用壳（替代 Tauri host）

- 所有前端场景组件（Welcome / Session / Settings / LangGraph）

- 状态管理与数据流

- 原生能力桥接（文件系统、窗口管理、系统托盘）

- 样式与主题系统

# 2. 技术选型分析

## 2.1 Dioxus 优势

| 维度 | Tauri + React | Dioxus |
| --- | --- | --- |
| 语言 | TypeScript + Rust | 全 Rust |
| 渲染 | WebView2 / WKWebView | wgpu / WebView |
| 状态管理 | Zustand (JS) | use_atom_state / Signal (Rust) |
| 类型同步 | 手动维护 | 共享 crate 自动同步 |
| 包体积 | ~8MB (含 WebView) | ~5MB (wgpu 模式) |
| 启动速度 | ~800ms | ~400ms |
| 生态成熟度 | 成熟 | 快速迭代中 |

## 2.2 关键技术决策

## 2.3 兼容性考量

注意：Dioxus 0.6 重构了部分 API，本计划基于 Dioxus 0.6+ 编写

需验证的兼容性点：

- 系统托盘 API（dioxus-desktop 支持情况）

- 文件系统访问（是否需要保留 Tauri 的 fs 能力）

- WebView 嵌入（Session 场景需加载 dsh web）

- 窗口管理（自定义标题栏、拖拽区域）

# 3. 架构设计

## 3.1 整体架构

重写后的架构分为四层：

- 应用层（Dioxus App）：窗口管理、路由、生命周期

- 场景层（Scenes）：Welcome / Session / Settings / LangGraph

- 组件层（Components）：NavBar / NavPanel / SceneBar / 通用 UI

- 核心层（Core Crates）：dsh-core + 服务实现

## 3.2 Crate 结构

dsh-app/                    # Dioxus 应用入口

├── Cargo.toml

└── src/

├── main.rs           # 应用启动

├── app.rs            # 根组件 + 路由

├── scenes/           # 场景组件

│   ├── welcome.rs

│   ├── session.rs

│   ├── settings.rs

│   └── langgraph.rs

├── components/       # 通用 UI 组件

│   ├── nav_bar.rs

│   ├── nav_panel.rs

│   └── scene_bar.rs

├── state/            # 状态管理

│   ├── app_state.rs

│   └── harness.rs

└── native/           # 原生能力桥接

├── window.rs

├── fs.rs

└── tray.rs

## 3.3 状态管理设计

使用 Dioxus GlobalSignal 替代 Zustand：

// 全局状态

static APP_STATE: GlobalSignal<AppState> = Signal::global(|| AppState::default());

static HARNESS_STATUS: GlobalSignal<HarnessStatus> = Signal::global(|| IDLE_HARNESS);

// 组件内使用

let app_state = use_global_signal(&APP_STATE);

let status = use_global_signal(&HARNESS_STATUS);

## 3.4 原生能力桥接

Dioxus 桌面模式通过 dioxus-desktop 提供原生能力：

| 能力 | Tauri 实现 | Dioxus 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 窗口管理 | tauri Window | dioxus-desktop Window |
| 文件系统 | tauri-plugin-fs | dioxus-desktop fs / rfd |
| 系统托盘 | tauri-plugin-tray | dioxus-desktop tray |
| 对话框 | tauri-plugin-dialog | rfd / 自定义组件 |
| 进程管理 | tauri Command | tokio::process |

# 4. 迁移阶段规划

## 4.1 阶段一：基础框架搭建（2 周）

- 创建 dsh-app crate，配置 Cargo.toml 依赖

- 实现应用入口与根组件

- 实现基础布局（AppLayout + WorkspaceBody）

- 实现窗口管理（自定义标题栏、拖拽区域）

- 实现主题系统（深/浅/系统主题切换）

## 4.2 阶段二：核心场景迁移（3 周）

- Welcome 场景：工作区选择、最近工作区列表

- Session 场景：WebView 嵌入 dsh web、加载状态、错误处理

- Settings 场景：API Key 管理、主题/语言设置、harness 命令配置

- LangGraph 场景：Supervisor/Handoff 可视化、Pi-Mail 面板

## 4.3 阶段三：状态管理与核心集成（2 周）

- 迁移 appStore 到 Dioxus Signal

- 实现 HostAdapter 的纯 Rust 版本

- 集成 dsh-core crate，直接调用核心能力

- 实现 harness 生命周期管理（启动/停止/重启）

## 4.4 阶段四：原生能力与优化（2 周）

- 实现系统托盘（最小化到托盘、托盘菜单）

- 实现文件对话框（工作区选择）

- 实现日志面板与错误横幅

- 性能优化（启动速度、内存占用）

- 打包配置（NSIS / MSI 安装包）

## 4.5 阶段五：测试与文档（1 周）

- 单元测试（状态管理、组件渲染）

- 集成测试（端到端工作流）

- 用户文档（安装指南、使用手册）

- 开发者文档（架构说明、贡献指南）

# 5. 时间线与里程碑

| 周次 | 阶段 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | 基础框架 | 窗口壳可运行 | dsh-app v0.1 |
| W3-5 | 场景迁移 | 所有场景可用 | dsh-app v0.4 |
| W6-7 | 核心集成 | 端到端功能完整 | dsh-app v0.7 |
| W8-9 | 原生优化 | 生产就绪 | dsh-app v0.9 |
| W10 | 测试文档 | 发布准备完成 | dsh-app v1.0 |

## 5.1 关键里程碑

- M1（W2 末）：Dioxus 窗口壳 + 基础路由可运行

- M2（W5 末）：所有场景组件迁移完成

- M3（W7 末）：Rust core 集成完成，端到端功能验证通过

- M4（W9 末）：性能达标，打包测试通过

- M5（W10 末）：v1.0 发布

# 6. 风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioxus API 不稳定 | 开发受阻 | 中 | 锁定版本至 0.6.x，关注 changelog |
| WebView 嵌入困难 | Session 场景无法实现 | 中 | 保留 Tauri WebView 组件作为回退 |
| 系统托盘兼容性问题 | Windows/macOS 表现不一致 | 低 | 使用 dioxus-desktop 原生 API |
| 性能不及预期 | 启动慢、卡顿 | 低 | 使用 wgpu 渲染，减少 DOM 节点 |
| 原生能力缺失 | 部分功能无法实现 | 中 | 通过 FFI 调用 Rust 原生库 |
| 团队学习曲线 | 开发进度延迟 | 中 | 提前安排 Dioxus 培训与 POC |

## 6.1 技术风险详析

### Dioxus 生态成熟度

Dioxus 仍处于快速迭代期，部分 API 可能变更。应对措施：

- 使用稳定版本（0.6.x），不追新

- 核心逻辑与 Dioxus API 解耦，便于升级

- 维护升级指南与 changelog 追踪

### WebView 嵌入兼容性

Session 场景需要嵌入 dsh web（官方 Web GUI）。Dioxus 的 WebView 支持不如 Tauri 成熟。应对措施：

- 优先使用 dioxus-webview 组件

- 如不可行，保留 Tauri 作为 WebView 宿主（混合方案）

- 长期可考虑将 dsh web 组件用 Dioxus 重写

# 7. 资源需求

## 7.1 人力资源

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Rust 开发工程师 | 2 | 核心开发、组件实现 |
| UI/UX 设计师 | 0.5 | 样式走查、视觉规范 |
| 测试工程师 | 0.5 | 测试用例编写与执行 |
| 技术负责人 | 0.5 | 架构决策、代码评审 |

## 7.2 技术资源

- 开发环境：Rust 1.88+、Node.js（仅用于脚本）

- CI/CD：GitHub Actions（构建 + 测试 + 打包）

- 设计工具：Figma（如需视觉调整）

- 文档：mdBook / Docusaurus

## 7.3 依赖清单

# Cargo.toml 核心依赖

dioxus = { version = "0.6", features = ["desktop"] }

dioxus-desktop = "0.6"

tokio = { version = "1", features = ["full"] }

serde = { version = "1", features = ["derive"] }

serde_json = "1"

rfd = "0.14"              # 文件对话框

tracing = "0.1"

tracing-subscriber = "0.3"

anyhow = "1"

# 内部 crate

dsh-core-types = { path = "../dsh-core-types" }

dsh-core = { path = "../dsh-core" }

# 8. 验收标准

## 8.1 功能验收

- 所有现有功能在 Dioxus 版本中完整可用

- 工作区选择、harness 启停、设置保存等功能正常

- Session 场景可正确加载 dsh web

- 主题切换、语言切换无闪烁

- 系统托盘功能正常（最小化、恢复、退出）

## 8.2 性能验收

- 冷启动时间 ≤ 500ms（原方案 ~800ms）

- 内存占用 ≤ 150MB（原方案 ~200MB）

- 二进制体积 ≤ 8MB（原方案 ~10MB）

- UI 帧率 ≥ 60fps

## 8.3 质量验收

- 单元测试覆盖率 ≥ 70%

- 端到端测试覆盖核心工作流

- 无 P0/P1 级别 bug

- 代码通过 clippy 检查

- 文档齐全（README、架构文档、API 文档）

# 9. 附录

## 9.1 参考资源

- Dioxus 官方文档：https://dioxuslabs.com/learn/0.6/

- Dioxus 示例仓库：https://github.com/DioxusLabs/examples

- Dioxus Discord：https://discord.gg/XgGxMSUvjD

- Tauri 迁移指南：https://tauri.app/guides/

## 9.2 现有模块映射

| 现有模块（React） | 目标模块（Dioxus） | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| App.tsx | app.rs | P0 |
| app/stores/appStore.ts | state/app_state.rs | P0 |
| app/layout/AppLayout.tsx | components/app_layout.rs | P0 |
| app/layout/WorkspaceBody.tsx | components/workspace_body.rs | P0 |
| app/components/NavBar | components/nav_bar.rs | P1 |
| app/components/NavPanel | components/nav_panel.rs | P1 |
| app/components/SceneBar | components/scene_bar.rs | P1 |
| app/scenes/welcome | scenes/welcome.rs | P0 |
| app/scenes/session | scenes/session.rs | P0 |
| app/scenes/settings | scenes/settings.rs | P0 |
| app/scenes/langgraph | scenes/langgraph.rs | P1 |
| infrastructure/adapters/host.ts | native/host.rs | P0 |
| infrastructure/adapters/tauri.ts | native/window.rs | P0 |

## 9.3 样式迁移策略

现有 SCSS 文件需转换为 Dioxus 样式：

- 方案 A：使用 dioxus-css 宏（内联样式）

- 方案 B：使用 Dioxus 的 class 属性 + 独立 CSS 文件

- 方案 C：使用 Tailwind 类名 + dioxus-tailwind 兼容层

推荐方案 B，保持样式与逻辑分离，便于维护。

## 9.4 后续规划

- Phase 2：探索 Dioxus Web 版本（浏览器直接运行）

- Phase 3：探索 Dioxus Mobile 版本（iOS/Android 客户端）

- Phase 4：统一核心状态管理，实现跨端状态同步